附件三：

关于中国总会计师协会2011年

举办国际财联第41届世界大会筹备方案

2009年9月中国总会计师协会2009年第一次常务理事会会议审议通过《关于中国总会计师协会主办国际财联2011年世界大会的议案》后，2010年3月第四届三次理事会和2010年7月第一次常务理事会先后审议通过主办2011年国际财联第41届世界大会有关议案以来，协会秘书处暨41届世界大会筹委会秘书处随即着手进行大会的筹备方案工作。

自与多家相关机构联系合作商谈承办大会相关工作之后，我会选定北京新世纪跨国公司研究所为承办方，双方就大会主题、议题、日程、筹资等具体方案进行多次商议沟通，并通过召开方案专题研讨会、外事委员会专题会以及近期刚召开的会长办公会暨国际财联第41届世界大会筹备委员会第一次会议，广泛听取了协会顾问、副会长等有关方面的意见和建议，在此基础上对方案进行了多次修改，形成国际财联第41届世界大会筹备方案。

国际财联第41届世界大会拟定于2011年9月16日至9月18日在北京召开，目前会议地点有位于鸟巢附近的北京国际会议中心和北京CBD的五星级酒店两个备选方案。会议规模预计500人，其中国外参会代表约200人，国内拟邀请领导、嘉宾及参会代表约300人。本次大会的主题拟定为：“变革时代CFO领导力——战略、管理、责任”，旨在围绕该主题的一系列议题的演讲讨论，展示与诠释CFO在全球经济一体化、后金融危机时代以及中国企业转型升级等复杂多变环境下，应如何发挥和提升自身的领导力水平，积极参与企业战略决策、有效防控企业风险、引领企业的可持续发展进程。

大会会期为三天，其中9月16日为大会报到，正式大会是17日和18日两天。按照国际财联的惯例，9月16日还将召开国际财联理事会闭门会议，16日晚举行欢迎酒会，届时拟邀请北京市领导出席活动，以东道主的身份迎接远道而来的各国来宾。

9月17日大会将安排隆重的开幕式，拟邀请国家领导人、财政部、国资委等有关主管部门的领导出席并致辞讲话；拟邀请中外著名经济学家、跻身世界500强的中国大型企业集团的CEO做主题演讲。

为使与会代表全方位聆听感兴趣的专业内容和热点话题，17日下午大会安排两场平行分论坛，拟邀请包括协会副会长单位在内的国有大型企业集团、国内知名民营企业、世界500强企业的CEO、CFO，围绕CFO角色价值与领导力建设，公司治理、内部控制与风险管理，企业战略与财务策略等与CFO核心价值相关的诸多议题进行演讲、交流。9月17日晚上拟举行主题晚宴，计划安排有中国特色的文艺表演。

9月18日上午为大会主论坛，拟以主题演讲的形式，内容涵盖低碳经济、经济发展转型、调控政策等宏观层面，同时兼顾企业并购重组、跨国经营、资本市场等问题，拟邀请相关部委负责人、知名专家学者和国际嘉宾进行演讲。

9月18日下午为嘉宾CFO圆桌讨论，拟邀请国内外投资、金融、资本市场等机构负责人和资深专家进行对话研讨。之后大会的闭幕式由中国总会计师协会领导、国际财联领导及下一届世界大会主办方致辞。当日下午国际财联世界大会闭幕后，还将召开协会2011年度理事会。

本次世界大会的资金筹措拟按照国际财联历届世界大会的一贯做法，收取一定的会议注册费（含国内参会人员），同时采取市场化运作为主，协会部分副会长单位及会员单位等资助为辅的方式，力求以会养会，收支平衡。协会副会长单位中的企业集团公司将按照筹委会第一次会议的决议，为大会的必要支出提供一定的资金支持，大会筹委会也相应地以大会协办单位的方式提供在会上演讲、展示和对外宣传的机会。市场化运作将主要依靠会议承办方和大会筹委会秘书处的密切合作，通过吸引商业赞助以及宴会等活动冠名的形式，为大会的顺利召开提供必要的资金支持。

我们相信，在国家领导人的亲切关怀和相关部门的关心和支持下，我们紧紧依靠协会上下的协同努力和社会各界的热心支持，一定能够做好大会的各项筹备工作，使2011年国际财联第41届世界大会在京成功举办。